## Sheet1
|  |  | ü | Completed | û | Not Started/In Complete |  |  | y | In Progress |  | ≠ | Not Applicable
| Project Number | Controls Engineer | Long Lead BOM | Complete BOP | DAP | BOM in ODOO | EPLAN | Hardware Availablity | Offline PLC Program | Offline HMI Program | Communication with other devices | Equipment Power up | IO Check | Hardware Integration | Manual Testing | Auto Testing | Trials | Documentation | Line Handover to Customer
1 | 3A-AD1-26046-ASAHI DENSO-Switch Endurance Testing Station | Needs to Assign | ü | y | ü | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
2 | 3A-AV1-25120-Eddy Current Testing Equipment | Needs to Assign | ü | y | ü | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
3 | 3A-DK1-25077-Dehydration Project | Harsha KA | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û
4 | 3A-DK2-25143_STEP 4-Leak Testing Machine | Needs to Assign | ü | ü | ü | ü | ü | û | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û
5 | 3A-GB1-26007_GE_Pressure Tester | Eswanth | ü | ü | ü | ü | ü | û | ü | ü | û | û | û | û | û | û | û | û | û
6 | 3A-IE1-26042 & 3A-IE1-26043 -INDIC-Wave Soldering Machine Conveyor Assembly -Misumi & Bosch | Dhanesh | ü | y | ü | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
7 | 3A-IS1-26051 Final Line Filling Equipment Interlinking with Conveyor. | Harsha KA | ü | ü | ü | ü | ü | û | ≠ | ≠ | û | û | û | û | û | û | û | û | û
8 | 3A-DK2-25142 - STEP 4 - Dehydration | Susanth | ü | ü | ü | ü | ü | û | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û
9 | 3A-SS1-26012-Sartorius- Glass bead blasting automation | Eswanth | ü | ü | ü | ü | ü | ü | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û
10 | 3A-TC-26039_Assy_Stn_for_46P_and_6P_Connector | Eswanth | ü | y | ü | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
11 | 3A-VA1-26035-Varroc-Stator Housing Shrink Fitting | Dhanesh | ü | y | ü | y | y | û | ü | ü | û | û | û | û | û | û | û | û | û
12 | 3S-SO1-26025_Gen6 EV Charge Port E-Lock Assembly Machine | Praveen | ü | ü | ü | ü | ü | û | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û
13 | DK1-25110- ODU Assembly auto line | Susanth | ü | ü | ü | ü | ü | ü | y | y | û | û | û | û | û | û | û | û | û